## 1° Trimestre
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA
PLANO DE AÇÃO SINDSEMP-BA 2017-2020 (Outubro a Dezembro/2017)
LEGENDA:
Atividade Concluída
Atividade em Andamento
Aguardando Planejamento e/ou Desenvolvimento
Nº | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | DURAÇÃO |  | COMO FAZER | JUSTIFICATIVA | CUSTO | CUMPRIMENTO
|  |  | INICIO | FIM
1 | Aumento da representatividade do Sindicato | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de Campanha / Ligações telefônicas/ E-mail / Caravanas / Ações Promocionais | Fortalecimento da Entidade | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. Valor aproximado: R$ 10.000,00 | Diretor de Comunicação iniciou elaboração da Campanha, com divulgação de nova logo e e-mail específico. A Campanha interna de Filiação, mediante estabelecimento de metas para os Diretores foi inciada dia 10/01/2018, com envio de CI n° 01/2018 pela Diretora-presidente a todos os Diretores.
2 | Estimular a formação sindical da categoria | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Campanhas /Minicursos / Veiculação de notícias sobre o tema | Aumentar a consciência da categoria com relação às nossas lutas específicas e gerais | 20000 | Acontecerão em Março/2018, em Salvador, o Fórum Mundial Social e o Congresso da FENAMP que tratarão de diversos assuntos de interesse da categoria. Além desses eventos, temos que realizar um curso de formação próprio do SINDSEMP - BA, que poderá ser na semana de comemoração dos 10 anos.
3 | Criação de um Fórum Estadual dos Servidores | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Interação com demais Entidades Sindicais do Estado / Verificar com criadores do ForúmMP para nortear as ações | Fortalecimento das bandeiras de luta da categoria, através da formulação de estratégias conjuntas, em pleitos comuns | 20000 | Diretor de Política e Mobilização participou do Encontro do SINTAJ em prol da Semana do Servidor Público (Sugiro ao mesmo, elaborar relatórios dessas participações para juntar ao seu relatório trimestral de atividades da Pasta). Temos o Mandato Sindical para desenvolver esta criação, principalmente com os servidores de órgãos independentes. (TCM, TCE, TJ e o MP)
4 | Aprofundar a inserção da Entidade nas bandeiras de âmbito nacional | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Participação ativa no ForumMP e Plenárias FENAMP com maciço compartilhamento das informações | Adquirir experiência e apoio na formulação das estratégias para nossas demandas internas | 30000 | Participação em evento da FENAMP, com inclusão de pleitos de interesse da categoria na pauta de reivindicação nacional, como: regulamentação de jornada de trabalho unificada para os servidores dos MPE’s e direito ao exercício da advocacia. Com o Congresso da FENAMP que em 2018 será realizado em Salvador, o Diretor de Política e Mobilização sugere levar uma equipe de 30 servidores, sendo dada prioridade aos possíveis Delegados sindicais do SINDSEMP-BA.
5 | Ampliar a atuação da Assessoria Jurídica | Diretoria Jurídica | 2017-09-29 | 2017-12-19 | Revisão do contrato com Assessoria Jurídica | Oferecer apoio, através de convênios para judicialização de demandas pessoais dos filiados | R$ 1.800,00/mês | Contratada nova Assessoria Jurídica, composta pelos advogados Rafael de Oliveira Gama (OAB/BA 31.767) e Moreno de Castro Borba (OAB/BA 35.703), cujo escritório localiza-se em Salvador. Tal contrato possui validade iniial de 1 (um) ano e contempla a possibilidade dos filiados judicializarem demandas individuais pessoais, bem como de seus familiares, com descontos personalizados.
6 | Implementar um Orçamento Participativo | Diretoria de Finanças | 2017-09-29 | 2020-09-28 |  | Buscar apoio da categoria no direcionamento de alguns recursos, dando publicidade à execução dos gastos da Entidade | ? | ?
7 | Mapeamento da Categoria | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração, Aplicação e Análise de questionários | Conhecer a realidade da categoria, a fim de construir mecanismos de conscientização na luta sindical, que possam ajudar no estímulo de participação para o cumprimento das decisões tomadas em assembleias e/ou pela Diretoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. Valor aproximado: R$ 20.000,00 | Deferida a elaboração do respectivo Projeto de Mapeamento: Diretor de Comunicação deverá apresentar no respectivo projeto, dentre outras informações que julgar pertinentes: metodologia aplicada, custos envolvidos, resultados pretendidos, bem como aplicação dos resultados. Questionário em fase final de desenvolvimento.
8 | Negociação de benefícios alternativos junto à Administração Superior | Diretoria Jurídica | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reuniões regulares do GI / Protocolo de requerimentos, fundamentados por pesquisas referente aos pleitos a serem negociados | Tentar implementar novos benefícios à categoria | ? | Protocolado requerimento de Banco de Horas. Estão sendo analisados e estudados: 1) Auxílio substituição; 2) Auxílio Creche (requerimento protocolado pela gestão passada foi indeferido. Sugiro localizar tal documento para avaliação de recurso e/ou protocolo de requerimento com nova fundamentação); 3) Conversão da licença prêmio em pecúnia (Necessita de alteração do Ato Normativo e da Lei). Dessa forma, sugiro buscar junto ao MPGO e demais Entidades filiadas à FENAMP que possuam tal premissa para fundamentar o pedido.
9 | Turnão | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | Indefinido | Formular novas estratégias para a Campanha pela redução da jornada | Qualidade de vida e/ou ganho financeiro para a categoria | Valor a ser utilizado dentro do orçamento apresentado pela pasta. Valor aproximado: R$ 10.000,00 | Alteração da Campanha "30h SIM" para as Campanhas "6+2" e/ou "7+1", vinculando decisão recente do CNMP sobre teletrabalho, não sendo necessária alteração legislativa para o pleito, uma vez mantida a atual carga horária. Projeto de adesão volitiva dos servidores será desenvolvido e apresentado pelo Diretor de Comunicação para deliberação da Diretoria Executiva
10 | Resgate comunicação com Administração Superior | Diretora-Presidente | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Manutenção de contatos regulares, planejados e amistosos | Reestabelecer o relacionamento com quem detem o poder de deferir os pleitos da categoria | Não existe custo para esta atividade, a não ser os custos fixos já programados para a rotina (deslocamento, telefone e internet) | Diretora-Presidente conseguiu agendamento de reunião com a PGJ e com o GI. O canal de comunicação com a PGJ foi reestabelecido e as reuniões com o GI reprogramadas, as quais acontecerão Bimestralmente. A próxima foi agendada para o dia 26/01/2018, às 10h.
11 | Promover assembleias itinerantes | Diretoria de Política e Mobilização |  |  | Apresentação de Projeto com metodologia e recursos necessários para execução | Aumentar a participação dos servidores nas decisões da Entidade | ? | ?
12 | Promover e incentivar/patrocinar a participação em encontros/seminários e palestras | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Divulgar eventos de outras Entidades, estabelecendo mecanismos de financiamento / Promover nossos próprios eventos | Informar e articular a categoria sobre temáticas emergentes e relevantes, como: assédio moral, democracia na instituição, desvio de função, qualidade de vida, técnicas motivacionais, etc | ? | ?
13 | Apoiar e promover eventos Culturais e Esportivos | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Reedição e divulgação da Portaria existente / Promover nossos próprios eventos | Promover a integração e a união dos servidores, dentro e fora do MPBA, contribuindo para a ação sindical | ? | Diretora-presidente e Jurídica editaram o Ato 02/2015, dando origem à Portaria n° 05/2017, publicada em 27/11/2017. Foi deferido o patrocínio para confraternização dos servidores filiados da Regional de Guanambi
14 | Melhorar a interlocução do SINDSEMP-BA com os servidores | Diretoria de Comunicação | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Aperfeiçoar a comunicação do sindicato, profissionalizando as redes sociais | Publicizar os motivos de nossas eventuais lutas perante a categoria e a sociedade, otimizando os canais de comunicação | Sem custo fixo previsto. Possibilidade de utilização de pequenas campanhas publicitárias para tanto. Em caso, Valor Aproximado de R$5.000,00 | Lançado novo site. Diretor de Comunicação criou o canal SINDSEMP-TV. Interação com os servidores através das redes sociais mais utilizadas.
15 | Ampliar os convênios do Sindicato | Diretoria de Política e Mobilização e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Ampla divulgação da proposta para que os servidores indiquem empresas para firmar convênios, além da busca por novos convênios | Proporcionar mais vantagens e benefícios aos filiados em suas localidades específicas | ? | 1. Diretor Administrativo iniciou a verificação dos contratos existentes para atualização do site; 2. Diretor de Política e Mobilização ficou de passar a metodologia para busca de novos convênios. (Inclusive sugiro que, independente disso, inicie a busca por novos convênios)
16 | Implantação e integração das Delegacias regionais | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Realização das eleições, mediante criação de cronograma e metodologia para realização | Otimizar o apoio e divulgação das ações da Diretoria junto à categoria | ? | ?
17 | Projeto das Caravanas | Diretoria de Política e Mobilização | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Estabelecer Cronograma com datas, roteiros e custos | Intensificar o trabalho do Sindicato junto à base da categoria | 10350 | Está prevista a realização da 1ª Caravana para o final do mês de Março, com a participação dos 6 diretores, sendo o Sul da Bahia o provável roteiro. Programação pronta, aguardando a eminente realização das nomeações e remoções e consequente ajustes finais.
18 | Implantação de ouvidoria | Diretora-Presidente | 2017-10-16 | 2017-12-18 | Criação de formulário / Inserção de link no site / Ampla divulgação nas redes sociais do Sindicato | Esclarecimento em relação aos direitos e deveres dos servidores (Fomentar os canais de atendimento/relacionamento com os servidores) | Não há custos envolvidos nesta atividade, a não ser o custo fixo já existente referente a telefone e internet. | Diretora-presidente elaborou Projeto e Portaria n° 06/2017, publicada em 27/11/2017. O Diretor de Comunicação realizou a divulgação da Ouvidoria SINDSEMP-BA, a qual conta com o Diretor Administrativo no cargo de Ouvidor.
19 | Projeto para construção da sede do SINDSEMP-BA | Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Elaboração de projeto com fonte de recursos e funcionamento | Melhorar a organização física e estrutural, além de propiciar maior indepenência à Entidade | ? | O Diretor Administrativo está compilando informações junto ao SINPOJUD e ao SINDSEMP-MA para embasar a formulação do Projeto.
20 | Realização de eleição paralela para PGJ | Diretoria Executiva | 2017-09-29 | 2018-02-01 | Pegar modelo da campanha desenvolvida pelo SINDSEMP-PB para adaptação e execução | Defesa da PEC nº 147/2015 | Valor Aproximado: R$ 5.000,00 | O Diretor de Comunicação deverá apresentar a metodologia e os custos para a realização, a fim de que seja deliberado pela Diretoria Executiva. ( Já houveram algumas discussões sobre tal atividade durante as reuniões da Diretoria Executiva e a Diretora-presidente já encaminhou para o Diretor de Comunicação e demais Diretores o material utilizado pelo SINDSEMP-PB para embasar a criação da nossa. Deverá ser DEFINIDA a metodologia e dado início a esta atividade na reunião Ordinária da Diretoria de 29/01/2018).
21 | Organização Física e Estrutural da Entidade | Diretora-Presidente e Diretoria Administrativa | 2017-09-29 | 2020-09-28 | Criação de metodologias (Atos, portarias, etc) para arquivamento e desempenho das atividades do Sindicato | Organizar o Sindicato, tornando-o mais ágil, enxuto e eficiente. | Sistema de Gestão RPSind (R$ 330,00/mês) Falta incluir custos de material de Administrativo (Orçamento será apresentado pelo Diretor Administrativo) | 1. O Diretor Administrativo já iniciou a organização física da Entidade, tendo divulgado para a Diretoria, através de relatório, a metodologia que será utilizada para o arquivo físico e virtual da Entidade, onde destaco as seguintes situações: 1.1 Para o arquivo físico e estrutura da sede, faz-se necessária a conclusão da reforma da sede oficial e/ou liberação de outro espaço pela Adm. Superior (o que, a princípio foi indeferido); 1.2 A Diretora-Presidente já reorganizou o arquivo virtual existente no Computador da sede, nos moldes do esqueleto que foi criado pelo Diretor Administrativo. 2. A Diretora-Presidente já publicou 6 portarias, regulamentando e normatizando algumas atividades da Entidade, as quais encontram-se disponíveis no site. Importante destacar que essa é uma atividade em constante desenvolvimento até o final da gestão; 3. Diretora-presidente apresentou Sistema de Gestão Informatizado (Aguardando formalização do contrato e início da implantação e treinamento)
22
23
24
25
26
27